PLANO DE AÇÃO – AULA DE GESTÃO ÁGIL DE PROJETOS (SCRUM)

Equipe:

Fabrício Ferreira da Silva; Maria Leticia Zaborski Laurentino; Sophia Ribeiro Mendonça.

Gestor:

Fabrício Ferreira da Silva

Objetivo do Projeto:

Ministrar uma aula de 30 minutos sobre Gestão Ágil com Scrum, no dia 16 de setembro de 2025, para a turma do 4º semestre de Sistemas para Internet, com 30 alunos.

CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES

| Data de Entrega | Atividade | Responsável | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/09/2025 | Desenvolvimento do plano de aula | Fabrício | Estruturação completa da aula |
| 12/09/2025 | Compra de materiais (canetas) | Maria Leticia | Custo: R$ 11,00 (rateio equipe) |
| 12/09/2025 | Pesquisa bibliográfica para slides | Sophia | Base no PDF "Introdução à Gestão Ágil" |
| 14/09/2025 | Elaboração dos slides | Sophia | Incluir exemplos e analogias |
| 14/09/2025 | Formulação do Kahoot | Sophia | 5-7 perguntas sobre o conteúdo |
| 16/09/2025 | Teste técnico (projetor, som, Kahoot) | Sophia | 07h45 – 15 minutos antes da aula |
| 16/09/2025 | Apoio técnico durante a aula | Sophia | Controle de projeção e Kahoot |
| 16/09/2025 | Ministração da aula | Fabricio, Maria, Sophia | Cronograma de 30min |

CRONOGRAMA DE AULA

| Tempo | Atividade | Responsável |
| --- | --- | --- |
| 0-2 min | Abertura e contextualização da aula | Fabrício |
| 2-7 min | O que é Scrum? (conceitos fundamentais) | Fabrício |
| 7-12 min | Papéis do Scrum: PO, SM, Time de Desenvolvimento | Maria |
| 12-17 min | Artefatos: Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento | Maria |
| 17-22 min | Eventos: Sprint Planning, Daily, Review, Retro | Fabrício |
| 22-25 min | Vantagens do Scrum em projetos de TI | Fabricio |
| 25-28 min | Quiz interativo no Kahoot | Maria |
| 28-30 min | Perguntas finais e encerramento | Maria |

RECURSOS NECESSÁRIOS

| Recurso | Quantidade | Responsável | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Computador | 1 | Sophia | Com acesso à internet e PowerPoint/Google Slides |
| Projetor / TV | 1 | Sophia | Teste prévio de conexão |
| Quadro branco | 1 | Maria | Já disponível na sala |
| Canetas para quadro | 4 | Fabrício | Compradas previamente |
| Slides impressos (opcional) | 40 | Fabricio | Caso haja interesse em distribuir |
| Kahoot | 1 jogo | Sophia | Link pronto para acesso |

PLANO DE COMUNICAÇÃO

• Reunião de alinhamento: 09/09 às 10h (presencial)
• Grupo de WhatsApp: Para comunicação rápida entre a equipe ao longo da preparação, tanto por mensagem de texto quanto por chamada de voz. 
• Divisão de fala: Combinada previamente conforme cronograma da aula

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E MITIGAÇÃO

| Risco | Ação de Mitigação |
| --- | --- |
| Tempo curto | Cronograma rígido e ensaio prévio |
| Falta de interação | Uso de Kahoot e perguntas dirigidas |
| Problemas com projetor | Teste antecipado e plano B (quadro branco) |
| Conteúdo não absorvido | Reforço com exemplos práticos e analogias |

CRITÉRIOS DE SUCESSO

✅ Aula dentro do tempo previsto (30 minutos)
✅ Participação de pelo menos 70% dos alunos no Kahoot
✅ Feedback positivo por meio de perguntas orais ao final
✅ Entendimento claro dos papéis e artefatos do Scrum

KANBAN

9 de setembro de 2025

• 1 atividade a fazer.
• 2 atividades em andamento.

10 de setembro de 2025

• Pesquisa e desenvolvimento de plano de aula feitos e revisados.
• Compra de materiais (pesquisa de materiais, comparação de preços e compra) em andamento.
• Elaboração de slides a fazer.

11 de setembro de 2025

• Compra de materiais feita.
• Elaboração dos slides em revisão.
• Formulação do Kahoot em desenvolvimento.
• Daily Scrum: reunião de 5 minutos por chamada de voz a fim de discutir o andamento da elaboração de slides e formulação do Kahoot.

12 de setembro de 2025

• Elaboração de slides feita.
• Formulação do Kahoot em revisão em revisão.

13 de setembro de 2025

• Formulação do Kahoot feita.
• Teste técnico, apoio técnico e realização da aula a fazer.
• Daily Scrum: reunião de 8 minutos para alinhamento de ideias para a realização da aula.

16 de setembro de 2025

• Teste técnico, apoio técnico e realização da aula feitos.

REUNIÕES

DAILY SCRUM

Data: 11/09/2025

Assunto: andamento da elaboração dos slides e desenvolvimento do Kahoot.

Duração: 5 minutos

Conclusão: os slides estão de acordo com a proposta da aula e houve um norte sobre a formulação de perguntas para o Kahoot.

DAILY SCRUM

Data: 13/09/2025

Assunto: alinhamento de ideias e horários para a realização da aula

Duração: 8 minutos

Conclusão: os testes podem ser feitos com 20 minutos de antecedencia e o suporte pode ser feito conjuntamente com a aula a fim de auxiliar no cumprimento do cronograma da aula.